## Tabelle1
Datum/KW | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Workload geplant in Stunden | Workload tatsächlich in Stunden | Tristan | Tobias
41 | Expose
Ideenfindung
|  |  | Brainstorming | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | Recherche | 5 | 4 | 2 | 2
|  | Ausarbeitung |  | 7 | 6 | 3 | 3
|  | Verbesserung |  | 6 | 8 | 3 | 5
42-45 | Konzept
|  | Domänenrecherche |  | 10 | 8 | 5 | 3
|  | Konkurenzanalyse |  | 4 | 5 | 5 | 0
|  | Alleinstellungsmerkmal |  | 5 | 3 | 3 | 0
|  | Nutzungskontext |  | 3 | 3 | 0 | 3
Methodischer Rahmen
|  |  | Design-Prinzip | 3 | 3 | 0 | 3
|  |  | Vorgehensmodell | 3 | 3 | 0 | 3
|  | Zeilhierarchie |  | 5 | 3 | 1 | 2
|  | Stakeholder |  | 6 | 4 | 1 | 3
|  | Anforderungen |  | 5 | 8 | 2 | 6
Kommunikationsmodell
|  |  | Deskriptives Modell | 5 | 7 | 2 | 5
|  |  | Präskriptives Modell | 5 | 8 | 2 | 6
|  | UI Prototyp |  | 2 | 4 | 0 | 4
Risiken
|  |  | Mögliche Risiken überdenken | 5 | 7 | 5 | 2
|  |  | Lösungsmöglichkeiten erarbeiten | 7 | 4 | 2 | 2
|  | PoC |  | 10 | 9 | 5 | 4
Architektur
|  |  | Recherche | 5 | 10 | 10 | 0
|  |  | Diagramm | 2 | 3 | 3 | 0
|  | Datenstruktur |  | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Projektplan |  | 2 | 4 | 2 | 2
XXX | Rapid Prototyping
|  |  | Server Implementierung | 50 | 60 | 30 | 30
|  |  | Client Implementierung | 5 | 6 | 4 | 2
MS1 | Gesamt |  | Gesamt | 164 | 184 | 93 | 91
XXX | Dokumentation
Generelles
Artefakte bearbeiten
MCI
Task Analysis
Designprinzipien
WBA
Kommunikationsmodelle
Proof of Concept
Architektur/-diagramm
Anwendungslogik
Datenstruktur
XXX | Implementation
Implementierung
Testing
Konfigurationsdateien
Implementationdoku
Dokumentation
Begründung für Abweichungen
Installationsdokumentation
Fazit
Zielerreichungsgrad
Prozessassesment
Projektplan
Methodenwahl